## ผด.5 ( 2557)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 1 | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ 1 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 140 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ หมู่ที่ 2 โดย | ลำดับที่ 3 | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| ลงหินลูกรังถมพื้นทาง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง | แผนงาน
| ข้างละ 0.50 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 ม. | เคหะและชุมชน
| ผนังหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ | งาน
| ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 4 | สอบราคา | 1957-04-10 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ 3 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 130.50 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 5 | สอบราคา | 1957-04-10 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านขาว หมู่ 4 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 79 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 6 | สอบราคา | 1957-04-10 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปา หมู่ 5 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 155.50 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงน้อย | ลำดับที่ 7 | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| หมู่ 7 โดยลงหินลูกรังถมพื้นทาง พร้อมลงลูกรังไหล่ | แผนงาน
| ทางข้างละ 0.50 ม. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 67 ม. | เคหะและชุมชน
| ผนังหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ | งาน
| ท 1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผด. 5
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 8 | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบาก หมู่ 8 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 133 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 9 | สอบราคา | 15 ม.ค.57 | 13 ก.พ.57 | 1957-03-29 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ 9 จุดที่ 1 ขนาด | แผนงาน
| กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ผนังหนา 0.10 ม. | เคหะและชุมชน
| ยาว 138 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 002/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 10 | สอบราคา | 15 ม.ค.57 | 13 ก.พ.57 | 1957-03-29 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ 9 จุดที่ 2 ขนาด | แผนงาน
| กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. | เคหะและชุมชน
| ยาว 58.50 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 11 | สอบราคา | 15 ม.ค.57 | 13 ก.พ.57 | 1957-03-29 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปาทอง หมู่ 10 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 133 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | ลำดับที่ 12 | สอบราคา | 15 ม.ค.57 | 13 ก.พ.57 | 1957-03-29 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปา หมู่ 11 ขนาดกว้าง | แผนงาน
| 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร | เคหะและชุมชน
| ยาว 133 เมตร ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ | งาน
| 001/2556 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | งานไฟฟ้าถนน
12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาน้อย บ้าน | ลำดับที่ 1 | สอบราคา | 15 ม.ค.57 | 13 ก.พ.57 | 1957-03-29 | 30
| ดอนยาวน้อย หมู่ 6 โดยทำการขุดลอก ปริมาณ | งาน
| ดินขุด 5,357 ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาณดินขุด | ก่อสร้างโครงสร้าง
| ไม่น้อยกว่า 5,357 ลูกบาศก์เมตร | พื้นฐาน

## ผด.5 (2558)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | - | โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.58 | 1958-05-06 | 19 มิ.ย.58 | 45
|  | บ้านจำปา หมู่ที่ 5 | และถนน
2 | - | โครงการเกรดถนนลูกรังภายในตำบลหนองลาด | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.58 | 1958-05-06 | 4 มิ.ย.58 | 30
และถนน
3 | - | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | งานไฟฟ้า | สอบราคา | 10 เม.ย.58 | 1958-05-06 | 4 มิ.ย.58 | 30
|  | สาย สน 3211 | และถนน
4 | - | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.58 | 1958-05-06 | 4 มิ.ย.58 | 30
|  | สาย สน 3211 | และถนน
5 | - | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.58 | 1958-05-06 | 4 ก.ค. 58 | 60
|  | บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 | และถนน
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
|  |  |  | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
|  |  |  | สอบราคา | 10 เม.ย.57 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45
|  |  |  | สอบราคา | 1957-04-10 | 1957-05-06 | 19 มิ.ย.57 | 45

## ผด.5 (2559)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
1 | - | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 มิ.ย.59 | 30
|  | (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 | และถนน
(หน้าบ้านนายมา บุญตาทิพย์ - บ้านนายเนียน
สิงหาด )
2 | - | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 20 มิ.ย.59 | 45
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ( หน้าบ้าน |  | และถนน
นายทันสมัย โคตรหลง-บ้านนายประสิทธิ์ ภูคองตา)
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
3 | - | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | สอบราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 ก.ค.59 | 60
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ( หน้าบ้าน |  | และถนน
นายแหลมทอง สีลา - ระหว่างสี่แยกไปบ้าน
หนองกุง ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4 | - | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.3211 | งานไฟฟ้า | สอบราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 ต.ค.59 | 90
| ( ช่วงบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 - ลำห้วยกุดแล้ง ) |  | และถนน
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
5 | - | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจำปาทอง | งานไฟฟ้า | สอบราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 ก.ค.59 | 60
|  | หมู่ที่ 10 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | และถนน
6 | - | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 ต.ค.59 | 90
|  | บ้านค้อ หมู่ที่ 2 | และถนน
7 | - | โครงการลงหินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง | งานไฟฟ้า | สอบราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 ก.ค.59 | 60
|  | บ้านจำปา หมู่ที่ 5 และบ้านจำปา หมู่ที่ 11 | และถนน
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
8 | - | โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขต | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 มิ.ย.59 | 30
|  | ตำบลหนองลาด | และถนน
9 | - | โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ บ้านจำปา | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย.59 | 1959-05-06 | 5 มิ.ย.59 | 30
|  | หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด | และถนน

## ผด.5 (2560)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
1 | - | โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่รอบศาลา | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
|  | หนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 | และถนน
จำนวน 1,100 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
2 | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 4 ส.ค. 60 | 90
| บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ซอยข้างบ้านนายมาลัย |  | และถนน
โอตพล ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 78.50 ม. หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังถมพื้นที่ทางและ
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม. พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
3 | - โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้าน |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
| หนองบาก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว |  | และถนน
343.00 ม. ถมดินปรับระดับถนน สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
พร้อมลงหินลูกรังเสริมผิวทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,029.00 ม.
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
4 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 4 ส.ค. 60 | 90
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปา หมู่ที่ 5 (เริ่มจากทุ่งนา |  | และถนน
เข้ามาในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 63.00 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 (ต่อจาก |  | และถนน
ตัวเดิมหน้าสวนยางพารา) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 48.00 ม.
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
6 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
| (แบบมีฝาปิด) บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 (จากแยก |  | และถนน
วัดโคกสะอาด) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 39.00 ม.
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
7 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (ต่อจาก |  | และถนน
ตัวเดิมข้างถนนลาดยางสายวาริชภูมิ - บ้านหนอง
แวง ถึง บ้านนางสนม พิมพ์พิสาร) ขนาดกว้าง
0.40 ม. ล฿กฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม.
ยาว 50 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
8 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 1960-08-04 | 90
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (ต่อจาก |  | และถนน
ตัวเดิม-บ้านนายแหลมทอง ศรีลา) ขนาดกว้าง
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว
84.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
9 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 1960-08-04 | 90
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 (เริ่มจาก |  | และถนน
ทุ่งนา-สี่แยกประชาคม) ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 62.00 ม.
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
10 | - โครงการซ่อมแซมสะพานไม่บ้านขาว หมู่ที่ 4 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 10 เม.ย. 60 | 1960-05-06 | 5 ก.ค. 60 | 60
และถนน
11 | - โครงการปรับเกรดลูกรังภายในเตตำบล |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-20 | 45
| หนองลาด พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรีบด้วยรถ |  | และถนน
เกรดเดอร์
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน |  | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
12 | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 5 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-05 | 30
| (สายบ้านจำปา-บ้านดอนยาวใหญ่) |  | และถนน
13 | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-05 | 30
และถนน
14 | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-05 | 30
และถนน
15 | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 11 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-05 | 30
| (สายบ้านจำปา-บ้านหนองตอกแป้น) |  | และถนน
16 | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจำปา หมู่ที่ 11 |  | งานไฟฟ้า | ตกลงราคา | 1960-04-10 | 1960-05-06 | 1960-06-05 | 30
| (สายบ้านจำปา-บ้านคำปู่ตา) |  | และถนน

## ผด.5 (2561)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
| 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 120
| (แบบมีฝาปิด) บ้านจำปา หมู่ 5 (ต่อจากตัวเดิมเข้ามาใน | และถนน
1 | หมู่บ้าน กว้าง 0.40 ม. ลึก เฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา |  |  |  | ต.ค. 60 - | 120
| 0.10 ม. ยาว 78.00 ม. ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ |  |  |  | 30 ก.ย. 61
001/2561 พร้อมป้าย 1 ป้าย
2 | 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 120
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบาก หมู่ 8 (เริ่มจากหน้าบ้าน | และถนน
| นายวิสุทธิ์ โคตรหลง-บ้านนางสง่า อินเพ็ง) |  |  |  | ต.ค. 60 - | 120
| กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 72 ม. |  |  |  | 30 ก.ย. 61
ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่ 001/2561 พร้อมป้าย
1 ป้าย
3 | 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 120
| (แบบมีฝาปิด) บ.หนองลาด หมู่ 1 (ต่อจากตัวเดิม - | และถนน
| บ้านนางสนม) ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50ม. |  |  |  | ต.ค. 60 - | 120
| .ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 47.50 ม. ตามแบบ ทต. |  |  |  | 30 ก.ย. 61
หนองลาดเลขที่ 001/2561 พร้อมป้าย 1 ป้าย
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
4 | 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 120
| (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 (เริ่มจากหน้า | และถนน
| บ้านนายเคนธาตุ-บ้านนายจำเนียน หนองบัว) |  |  |  | ต.ค. 60 - | 120
| ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา |  |  |  | 30 ก.ย. 61
0.10 ม. ยาว 72.00 ม. ตามแบบ ทต.หนองลาด
ที่ 001/2561 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5 | 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 120
| (แบบมีฝาปิด) บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจาก | และถนน
| สามแยกหน้าบ้านนายทองฤทธิ์ ปัญญษคุณ) |  |  |  | ต.ค. 60 - | 120
| ขนาดกว้าง 0.40 เฉลี่ย 0.50 ม. ผนังหนา 0.10 ม. |  |  |  | 30 ก.ย. 61
ยาว 47.50 ม. ตามแบบ ทต.หนองลาด เลขที่
001/2561 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
6 | 6. ซื้อเครื่องเสียงไร้สาย พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | งานบริหารงานทั่วไป | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 |  |  | 60
[5 empty] | ต.ค. 60 - | 60
30 ก.ย. 61

## ผด. 5 (2562)
แบบ ผด. 5
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | งบประมาณ |  | แผนงาน | วิธีการจัดหา | ประกาศ |  |  |  | วันลงนาม | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ | ( รายการ ) | [7 empty] | ( ด./ป. ) |  |  |  | ในสัญญา | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
[8 empty] | - | - | [5 empty] | -
- |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | - | - |  | -
[8 empty] | - | - | [5 empty] | -
- |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | - | - |  | -
| (ลงชื่อ) ส.ต.ท. | [8 empty] | (ลงชื่อ)
|  |  | ( ดาเรศ ประจันนวล ) | [8 empty] | ( นายยงยุทธ คุณธรรม )
|  | ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด | [8 empty] | นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | [5 empty] | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ |  |  |  | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ | [6 empty] | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน |  |  |  | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 60
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 60
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 120
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | [5 empty] | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ |  |  |  | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ | [6 empty] | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน |  |  |  | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 60
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 60
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 60
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | [5 empty] | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ |  |  |  | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ | [6 empty] | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน |  |  |  | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 120
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[8 empty] | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 120
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | [5 empty] | 2561
และถนน
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | เมษายน 2561 | [5 empty] | 120
และถนน
[13 empty] | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | [5 empty] | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ |  |  |  | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ที่ | [6 empty] | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน |  |  |  | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[7 empty] | และถนน |  | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[7 empty] | และถนน |  | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[7 empty] | และถนน |  | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[7 empty] | และถนน |  | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | บริหารงานทั่วไป | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[9 empty] | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561
[7 empty] | บริหารงานทั่วไป | เฉพาะเจาะจง | [6 empty] | 60
[9 empty] | เมษายน 2561 |  |  |  | พฤษภาคม | สิงหาคม 2561
2561

## ผด.5 ( 63)
แบบ ผด. 5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลหนองลาด
ลำดับ | รายการ / จำนวน / วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน (วัน)
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านจำปาทอง | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | กันยายน 2563 |  |  | 60
| หมู่ที่ 10 ( เริ่มจากต่อตัวเดิมข้างปั้มน้ำมัน ) ยาว 61.00 เมตร ขนาดตาม | และถนน
| แบบเทศบาลตำบลหนองลาด เลขที่ 001/2563 |  |  |  | 30 กันยายน | 30 กันยายน 2563
2563
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหล่อสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านหนองลาด | งานไฟฟ้า | เฉพาะเจาะจง | กันยายน 2563 |  |  | 60
| หมู่ที่ 9 ( เริ่มจากต่อตัวเดิมข้างร้านค้าไปทางถนนลาดยางสายวาริชภูมิ - | และถนน
| หนองแวง ) ยาว 72.00 เมตร แบบเทศบาลตำบลหนองลาด เลขที่ |  |  |  | 30 กันยายน | 30 กันยายน 2563
| 001/2563 |  |  |  | 2563